## Gantt Chart
DIRECT EXPANSION SOLAR ASSISTED HEAT PUMP (DX-SAHP)
Capstone Project
|  | PROJECT START: |  | 2021-10-04
[6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09
 | time axis 2021-10-04 to 2022-05-15
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2021-10-04 to 2022-05-15
1 | Engineering Research, Calculations, & Design |  | 100% | 2021-10-07 | 2022-01-24
1.1 | Refrigerant Selection | Charuka | 100% | 2021-10-14 | 2021-11-28
1.2 | Solar Collector Selection | Edwin, Nadia, Jessica | 100% | 2021-10-07 | 2021-11-28
1.2.1 | Glazing | Edwin | 100% | 2021-10-07 | 2021-11-05
1.2.2 | Insulation | Jessica | 100% | 2021-10-07 | 2021-10-26
1.2.3 | Absorber Plate | Edwin, Nadia | 100% | 2021-10-24 | 2021-11-19
1.2.3.1 | Absorber Plate Coating | Edwin | 100% | 2021-11-12 | 2021-11-26
1.2.4 | Piping Research and Pressure Drop | Edwin, Nadia | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-28
1.2.5 | Milestone: First Iteration of Collector Design | Nadia | 100% | 2021-11-28 | 2021-11-28
1.3 | Expansion Valve Selection | Dhruvi, Jessica | 100% | 2021-11-12 | 2021-11-19
1.4 | Minor Components Selection | All | 100% | 2022-01-10 | 2022-01-24
1.5 | Compressor Selection | Jessica | 100% | 2021-11-05 | 2021-12-01
1.6 | Condensor Selection | Edwin, Nadia | 100% | 2021-11-19 | 2021-12-08
1.7 | Data Acquisition System | Dhruvi | 100% | 2022-01-10 | 2022-01-24
1.8 | Assembly Design | Charuka | 100% | 2021-10-06 | 2022-01-20
1.8.1 | Schematic | Charuka | 100% | 2021-10-06 | 2021-10-11
1.8.2 | Collector Model | Charuka | 100% | 2021-11-27 | 2021-11-30
1.8.3 | Assembly Model | Charuka, Edwin | 100% | 2022-01-10 | 2022-01-20
1.8.4 | Calculations | All | 100% | 2021-10-18 | 2021-11-28
1.8.4.1 | Thermodynamic Cycle Values | Nadia, Jessica | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-28
1.8.4.2 | Solar Collector Optimization | Nadia, Dhruvi | 100% | 2021-10-18 | 2021-11-26
1.9 | Milestone: Final Design with all Compatible Components | All | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-01
2 | Material Acquistion |  | 98.44% | 2021-12-15 | 2022-02-28
2.1 | Refrigerant Procurement | Kerwin | 90% | 2021-12-15 | 2022-02-28
2.2 | Solar Collector Components | Charuka, Edwin | 100% | 2021-12-15 | 2022-03-15
2.2.1 | Glazing | Edwin | 100% | 2022-02-26 | 2022-03-15
2.2.2 | Insulation | Jessica | 100% | 2022-02-18 | 2022-02-28
2.2.3 | Absorber Plate | Nadia, Kerwin, Jessica | 100% | 2021-12-26 | 2022-01-28
2.2.4 | Piping | Edwin, Nadia, Jessica, Dhruvi | 100% | 2021-12-15 | 2022-02-20
2.3 | Expansion Valve | Dhruvi | 100% | 2021-12-15 | 2022-02-28
2.4 | Minor Components | All | 100% | 2022-01-24 | 2022-02-28
2.5 | Compressor | Jessica, Kerwin | 100% | 2021-12-15 | 2022-02-28
2.6 | Condensor | Edwin | 100% | 2021-12-15 | 2022-02-28
2.7 | Data Acquisition System | Dhruvi | 100% | 2021-12-30 | 2022-02-28
2.7.1 | Temperature Sensors | Dhruvi | 100% | 2021-12-30 | 2022-02-28
2.7.2 | Pressure Sensors | Dhruvi | 100% | 2021-12-30 | 2022-02-28
2.8 | Assembly Components | Kerwin | 97.5% | 2022-01-24 | 2022-02-28
2.8.1 | Piping | Edwin, Nadia | 90% | 2021-12-15 | 2022-02-28
2.8.2 | Insulation | Jessica | 100% | 2021-12-15 | 2022-03-07
2.8.3 | Frame | Charuka, Edwin | 100% | 2022-02-07 | 2022-02-22
2.8.4 | Specialized Tools | Kerwin | 100% | 2022-02-28 | 2022-03-15
2.8.5 | General Assembly Components | Edwin, Kerwin | 100% | 2022-02-24 | 2022-03-15
2.9 | Milestone: Complete Bill of Materials | All | 100% | 2021-12-10 | 2022-01-21
2.10 | Milestone: Order all Components | Kerwin | 98.44% | 2022-01-24 | 2022-02-24
3 | Assembly |  | 74.29% | 2022-04-01 | 2022-03-01
3.1 | Solar Collector Assembly | All | 100% | 2022-02-22 | 2022-03-30
3.2 | Frame Assembly | All | 100% | 2022-03-05 | 2022-03-28
3.3 | Piping Assembly | All | 91.43% | 2022-04-01 | 2022-04-30
3.3.1 | Thermal Collector to Accumulator | All | 100% | 2022-04-01 | 2022-04-04
3.3.2 | Accumulator to Compressor | All | 100% | 2022-04-01 | 2022-04-04
3.3.3 | Compressor to Condensor | All | 100% | 2022-04-01 | 2022-04-04
3.3.4 | Condensor to Expansion Valve | All | 100% | 2022-04-01 | 2022-04-04
3.3.5 | Expansion Valve to Thermal Collector | All | 100% | 2022-04-01 | 2022-04-04
3.3.6 | Collector to Condenser | All | 50% | 2022-04-01 | 2022-04-11
3.3.7 | Pipe Welding | All | 90% | 2022-04-01 | 2022-04-11
3.4 | Refrigerant Integration | All | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-30
3.5 | Data Acquisition System Integration | All | 80% | 2022-02-15 | 2022-04-11
3.6 | Milestone: Prototype Completed | Charuka | 74.29% | 2022-03-01 | 2022-03-01
4 | Testing |  | 31.25% | 2022-04-01 | 2022-04-05
4.1 | Simulated Test on MATLAB | Dhruvi, Nadia | 100% | 2022-03-22 | 2022-03-29
4.2 | Fitment Assembly Testing | Charuka, Edwin | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-30
4.3 | Data Acquisition System Testing | Charuka, Dhruvi | 25% | 2022-04-01 | 2022-04-30
4.4 | Heat Pump Cycle Testing | Nadia | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-30
4.4.1 | Temperature Verification | Nadia, Dhruvi | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-30
4.4.2 | Pressure Verification | Nadia, Dhruvi | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-30
4.4.3 | Coefficient of Performance Testing | Jessica | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-30
4.5 | Milestone: Project Closeout | Kerwin | 0% | 2022-04-14 | 2022-04-05
5 | Report and Communication |  | 100% | 2021-10-08 | 2022-04-12
5.1 | Progress Review 01 | All | 100% | 2021-10-08 | 2021-10-22
5.2 | Iterim Presentation | All | 100% | 2021-11-26 | 2021-12-01
5.3 | Iterim Report | All | 100% | 2021-11-13 | 2021-12-10
5.4 | Peer Evaluation Fall | All | 100% | 2021-12-05 | 2021-12-05
5.5 | Individual Contribution Report Fall | All | 100% | 2021-11-29 | 2021-12-10
5.6 | Interim Presentation | All | 100% | 2022-02-02 | 2022-02-10
5.7 | Design Fair | All | 100% | 2022-03-18 | 2022-04-05
5.7.1 | Design Fair Poster | All | 100% | 2022-03-18 | 2022-04-01
5.7.2 | Design Fair Website | All | 100% | 2022-03-18 | 2022-04-01
5.7.3 | Design Fair Video | All | 100% | 2022-03-18 | 2022-04-01
5.8 | Peer Evaluation Winter | All | 100% | 2022-03-22 | 2022-04-08
5.9 | Individual Contribution Report Winter | All | 100% | 2022-03-23 | 2022-04-08
5.10 | Final Presentation | All | 100% | 2022-04-01 | 2022-04-12
5.11 | Final Report | All | 100% | 2022-02-20 | 2022-04-12